## แผน
แผนการปฏิบัติงานของแผนกฝึกศึกษา สกศ.รร.จปร.
ลำดับ | รายการ | ห้วงเวลา
1 | จัดนายทหารเข้าร่วมพิธีเปิดฯ และตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นนร. | ภายใน ม.ค.
2 | ประชุมพิจารณาความต้องการค่าใช้จ่ายในการสอบ นตท. (ทบ.)/คณะอนุกรรมการฯ ส่งรายชื่อคณะทำงานฯ | ภายใน ม.ค.
3 | ให้กองวิชาฯ สรุปผลโครงการด้านการพัฒนา ที่ได้รับทุนจาก กทพ.รร.จปร.ในส่วนของ สกศ.รร.จปร. | ภายใน ม.ค.
4 | กองวิชาฯ และ นขต.รร.จปร. ส่งรายชื่อนายทหารฯ ทุกนายที่ไม่ติดภารกิจ เป็นนายทหารคุมสอบ นตท.(ทบ.) | ภายใน ก.พ.
5 | ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองของแต่ละคณะอนุกรรมการฯ | ภายใน ก.พ.
6 | กำกับดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) | ภายใน ก.พ.
7 | กองวิชาฯ ประสานรายละเอียดการขอเชิญอาจารย์พิเศษ/ส่งร่างหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อให้ รร.จปร. พิจารณาลงนาม | ก.พ.-เม.ย.
8 | สกศ.ฯ ส่งหนังสือถึง รร.จปร. เพื่อกรุณาลงนามในร่างหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 | ภายใน เม.ย.
9 | ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ร่วมกับ นขต.รร.จปร. | ภายใน มี.ค.
10 | ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ (ประสานอนุกรรมการคุมสอบฯ) | ภายใน มี.ค.
11 | ตรวจสนามสอบ | ภายใน มี.ค.
12 | ประชุม หัวหน้าหน่วยสอบ, หัวหน้าสนามสอบฯ และคณะกรรมการคุมสอบฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติฯ | ภายใน มี.ค.
13 | เก็บตัวออกข้อสอบและจัดทำปัญหาสอบ | มี.ค.-เม.ย.
14 | ติดตามผลการศึกษาข้าราชการ สกศ.รร.จปร.ที่ศึกษาต่างประเทศ เทอม Fall | ภายใน เม.ย.
15 | สอบรอบแรกภาควิชาการ | ต้นเดือน เม.ย.
16 | ตรวจข้อสอบ / สรุปผลการปฏิบัติ ปัญหาและข้อขัดข้องให้ รร.จปร. | ภายใน เม.ย.
17 | กองวิชาฯ ส่งร่างคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจำภาคการศึกษาที่ 1 ให้ สกศ.ฯ เพื่อให้ รร.จปร. พิจารณาลงนาม | มี.ค-พ.ค.
18 | สกศ.ฯ ส่งร่างคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจำภาคการศึกษาที่ 1 ให้ รร.จปร. เพื่อให้ รร.จปร. พิจารณาลงนาม | ภายใน พ.ค.
19 | ผู้บังคับบัญชาดำริ พื้นที่ดูงาน / กองวิชาฯ เสนอสถานที่ดูงาน และความต้องการด้านงบประมาณ | มิ.ย.
20 | ติดตามผลการศึกษาข้าราชการ สกศ.รร.จปร.ที่ศึกษาต่างประเทศ เทอม Winter/Spring | ภายใน มิ.ย.
21 | ประสานงาน/กำกับดูแล และจัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว | ก.ค.-ส.ค.
22 | กตก.ฯ จัดทำข้อสรุปตารางการดูงาน และความต้องการงบประมาณ | ก.ค.
23 | ประชุมผู้แทนกองวิชาฯ พร้อมหาข้อสรุป วัน เวลา สถานที่ การขอรับการสนับสนุน การประกอบเลี้ยง และสถานที่พักแรม ในการดูงาน | ก.ค.
24 | ส่งแบบคำขอโครงการ กทพ.รร.จปร.ด้านการพัฒนา ในส่วนของ สกศ.รร.จปร. | ภายใน ก.ค.
25 | ประชุมพิจารณาโครงการ กทพ.รร.จปร.ด้านการพัฒนา ในส่วนของ สกศ.รร.จปร. | ภายใน ส.ค.
26 | ประสาน สถานที่ดูงาน/ขออนุมัตินำข้าราชการและ นนร. เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมขอรับการสนับสนุน (คำสั่งเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะ งบประมาณต่าง ๆ) | ส.ค.
27 | กตก.ฯ มีหนังสือขออนุมัติเข้าเยี่ยมชมและขอรับการสนับสนุนในการดูงาน ของ นนร. | ส.ค.
28 | กองวิชาฯ ประสานรายละเอียดการขอเชิญอาจารย์พิเศษ/ส่งร่างหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อให้ รร.จปร. พิจารณาลงนาม | ส.ค.-ต.ค.
29 | สกศ.ฯ ส่งหนังสือถึง รร.จปร. เพื่อกรุณาลงนามในร่างหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 | ภายใน ต.ค.
30 | สภาอาจารย์ขออนุมัติจัดประชุมสัมมนาสภาอาจารย์ | ส.ค.-ก.ย.
31 | รร.จปร. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จัดงานวันนิทรรศการในส่วนที่ สกศ.ฯ รับผิดชอบ | ส.ค.-ก.ย.
32 | สกศ.ฯ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ จัดงานวันนิทรรศการฯ | ส.ค.-ก.ย.
33 | จัดการประชุมเตรียมการ/ประสานงานวันนิทรรศการฯ | ส.ค.-ก.ย.
34 | มีหนังสือขออนุมัติเข้าเยี่ยมชมและขอรับการสนับสนุนในการดูงานของ นนร. | ก.ย.
35 | สำรวจพื้นที่ดูงาน สถานที่ดูงานและพักแรม โดย กตก.ฯ และผู้แทนกองวิชาฯ | ก.ย.
36 | ขออนุมัติจัดงาน สกศ.วิชาการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ | ก.ย.
37 | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสัมมนา สภาอาจารย์ รร.จปร. | ก.ย.
38 | ขอเชิญ และแต่งตั้งผู้บรรยายพิเศษ งานสัมมนาสภาอาจารย์ | ก.ย.
39 | ประชุมเตรียมการ/ประสานงานงานวันนิทรรศการ รร.จปร. | ก.ย.
40 | มีหนังสือเชิญสถาบันภายนอกเข้าร่วม และกำหนดอาจารย์รับผิดชอบแต่ละสถาบัน | ก.ย.
41 | กองวิชาฯ ส่งร่างคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจำภาคการศึกษาที่ 2 ให้ สกศ.ฯ เพื่อให้ รร.จปร. พิจารณาลงนาม | ก.ย.-พ.ย.
42 | สกศ.ฯ ส่งร่างคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจำภาคการศึกษาที่ 2 ให้ รร.จปร. เพื่อให้ รร.จปร. พิจารณาลงนาม | ภายใน พ.ย.
43 | ประชุมผู้แทนกองวิชาฯ เพื่อทำการปรับกำหนดการการดูงาน นนร. ให้ทันสมัยและเหมาะสม | ต.ค.
44 | ประสาน แผนกส่งกำลัง เรื่องของที่ระลึกในการดูงาน นนร. และการขอยืมงบประมาณ | ต.ค.
45 | กองวิชาฯ ส่งบทความให้ สกศ.ฯ/สกศ.ฯ ส่งบทความให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและพิจารณาเพื่อนำเสนอในงาน สกศ.วิชาการ | ต.ค.
46 | ประสานงานกับสภาอาจารย์ในการเตรียมการและการสัมมนาสภาอาจารย์ รร.จปร. | ต.ค.
47 | ประสานงาน/กำกับดูแล และจัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเสด็จฯ ทรงดำนา | ต.ค.-พ.ย.
48 | กองวิชาฯ ส่งบทความและโปสเตอร์สำหรับงานประชุมสภาอาจารย์ และงานวันนิทรรศการ | ต.ค.-พ.ย.
49 | การชี้แจงการปฏิบัติแก่ นนร. ในการดูงาน | พ.ย.
50 | การรายงานผลการดูงานประจำวันให้กับ กองอำนวยการ สกศ.ฯ | พ.ย.
51 | มีหนังสือขอบคุณหน่วยงานที่ให้การต้อนรับในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พักแรม และการประกอบเลี้ยง | พ.ย.
52 | กองวิชาฯ สรุปผลการดูงานพร้อมเสนอปัญหาข้อขัดข้อง | พ.ย.
53 | การรายงานผลการดำเนินการการประชุมสัมมนา สภาอาจารย์ รร.จปร. | พ.ย.
54 | รายงานผลการดำเนินการ และการมอบรางวัลให้ผู้แทน นนร. สำหรับโครงงาน นนร. ดีเด่น งาน สกศ.วิชาการ | พ.ย.
55 | รร.จปร.ประชุมพิจารณาโครงการ กทพ.รร.จปร.ด้านการพัฒนา | พ.ย.-ธ.ค.
56 | ผอ.สกศ.ฯ กรุณาดำริ รายชื่อประธานคณะอนุกรรมการสอบ นตท.(ทบ.) ทุกคณะ | พ.ย.
57 | ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ, คณะอนุกรรมการสอบ นตท.(ทบ.) และสำเนาให้กองวิชาฯ ทราบ | พ.ย.
58 | ประสาน กยข.ฯ และอนุกรรมการจัดสถานที่สอบ เกี่ยวกับการใช้สนามสอบ | พ.ย.
59 | สรุปผลการอนุมัติโครงการ กทพ.รร.จปร.ด้านการพัฒนา ในส่วนของ สกศ.รร.จปร. / สำเนาให้กองวิชาฯ ดำเนินการฯ | ธ.ค.
60 | อนุกรรมการฯ เสนอความต้องการค่าใช้จ่ายในการสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) | ธ.ค.
61 | จัดประชุมเพื่อพิจารณาความต้องการค่าใช้จ่ายที่แต่ละคณะอนุกรรมการฯ เสนอ | ธ.ค.
62 | รวบรวมประมาณการค่าใช้จ่าย ที่แก้ไขแล้ว จากแต่ละคณะอนุกรรมการฯ / ส่งความต้องการค่าใช้จ่ายการสอบฯ (ในส่วนของ สกศ.ฯ) ให้ รร.จปร.พิจารณา | ธ.ค.

## Gantt Chart
การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของแผนกฝึกศึกษาและกิจการพลเรือน
ลำดับ | รายการปฏิบัติ | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.
1 | งานด้านกิจการพลเรือน
1.1 | ประสานงาน/กำกับดูแล และจัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเสด็จฯ ทรงดำนา
1.2 | ประสานงาน/กำกับดูแล และจัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว
1.3 | งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก รร.จปร.
1.4 | งานอื่นๆ ทีเกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการพลเรือน
2 | งานด้านการข่าว
2.1 | การรายงานบุคคลพลเรือน (กฟภ.) ปฏิบัติงานภายใน อาคาร กปศ.ฯ
2.2 | คำสั่งยุทธการ การเสด็จร่วมพิธีต่างๆ ของ ๙๐๕ ภายใน รร.จปร.
2.3 | ลงทะเบียนเอกสารลับทุกประเภท
2.4 | ประสานงาน/กำกับดูแล การเยี่ยมชมคณะดูงาน (นนร./นายทหาร) จากต่างประเทศ
2.5 | จัดนายทหารดูงานต่างประเทศร่วมกับ นนร. ชั้นปีที่ ๔
2.6 | งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการข่าว
3 | งานด้านการฝึกศึกษา
3.1 | ประสานการปฏิบัติ/กำกับดูแลการดูงานของ นนร.
3.2 | เสนอแผนการอบรม สัมมนาประจำปี สำหรับงบการสัมมนานอกหน่วย
3.3 | การดูงาน ประชุม อบรม สัมมนาภายนอก กห. ของกำลังพล สกศ.ฯ
3.4 | พิจารณาคัดเลือกอาจารย์รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
3.5 | ดำเนินกรรมวิธีการศึกษาต่อต่างประเทศ
3.6 | ติดตามผลการศึกษาข้าราชการ สกศ.รร.จปร.ที่ศึกษาต่างประเทศ
3.7 | การเชิญและแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภายนอกทำการสอน นนร.
3.8 | การขออนุมัติอาจารย์ สกศ.ฯ ทำการสอน บรรยายพิเศษ และเป็นที่ปรึกษางานวิจัย ภายนอก รร.จปร.
3.9 | โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบัน/องค์กรภายนอก
3.1 | การต้อนรับคณะดูงานภายในประเทศ
3.11 | จัดการประชุมเตรียมการ/ประสานงานวันนิทรรศการฯ
3.12 | งานวันนิทรรศการ รร.จปร.
3.13 | งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการฝึกศึกษา
4 | งานด้านสภาอาจารย์
4.1 | สภาอาจารย์ขออนุมัติจัดประชุมสัมมนาสภาอาจารย์
4.2 | การขอพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สกศ.ฯ
4.3 | การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ/คณะกรรมการประเมินการสอน
4.4 | การพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ สกศ.ฯ
4.5 | การส่งผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สกศ.ฯ เข้าสู่สภา รร.จปร.
4.6 | งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาอาจารย์
5 | งานด้านโครงการพัฒนา จาก กทพ.รร.จปร. และแหล่งทุนภายนอก รร.จปร.
5.1 | ส่งแบบคำขอ/ประชุมพิจารณาโครงการ กทพ.รร.จปร. ด้านการพัฒนา ในส่วนของ สกศ.รร.จปร.
5.2 | ดำเนินงานโครงการด้านการพัฒนาที่ได้รับทุนจาก กทพ.รร.จปร.
5.3 | สรุปผลโครงการด้านการพัฒนาที่ได้รับทุนจาก กทพ.รร.จปร. ส่ง รร.จปร.
6 | การสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท (ทบ.)
6.1 | แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ, คณะอนุกรรมการสอบ นตท.(ทบ.)
6.2 | ประสานงาน/กำกับดูแลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ นตท.(ทบ.)
6.3 | เก็บตัวออกข้อสอบและจัดทำปัญหาสอบ/สอบรอบแรกภาควิชาการ
6.4 | ตรวจข้อสอบ / สรุปผลการปฏิบัติ ปัญหาและข้อขัดข้องให้ รร.จปร.